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ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 11.12.2025 г.  № 117-н
               г. Печоры

	О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие культуры в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028 годы» и принятия ее в новой редакции



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Печорского муниципального округа от 07.12. 2023 г. № 500 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Печорский муниципальный округ», в целях оптимизации программы «Развитие культуры в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028 годы», связанной  с изменением объемных параметров финансирования в виду привлечения к ее реализации дополнительных средств, Администрация Печорского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие культуры в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Печорского муниципального округа № 10-н от 17.02.2025г. и внести изменения в муниципальную программу, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
           2. Обнародовать настоящее постановление   в установленном порядке и разместить на официальном сайте МО Печорский муниципальный округ в сети Интернет.
           3. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Печорского муниципального округа, курирующего вопросы социальной сферы.


Глава Печорского муниципального округа                                                             В.А. Зайцев
Верно 
Управляющий делами                                                                                  А.Л. Мирошниченко








Утверждено
постановлением Администрации Печорского
 муниципального округа от 11.12.2025 г.  № 117-н


Муниципальная программа
«Развитие культуры в МО Печорский муниципальный округа на 2024-2028 годы»

Паспорт программы
	Наименование муниципальной программы 
	«Развитие культуры в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел культуры, спорта  и молодежной политики Администрации Печорского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	МБУК «Печорский районный центр  культуры»;
МБУК «Печорская центральная районная библиотека»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств»;
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района»;
Отдел бухгалтерского учета Администрации Печорского муниципального округа; 
Территориальное управление Администрации Печорского муниципального округа;
Финансовое управление Печорского муниципального округа;
Администрация Правительства Псковской области;                                  Органы исполнительной власти области;                                                     Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето»;                                                                                                                                            
Управление образования Администрации Печорского муниципального округа;
МБОУ «Лингвистическая гимназия»  
АНО «Старый город»

	Участники муниципальной программы
	МБУК «Печорский районный центр  культуры»;
МБУК «Печорская центральная районная библиотека»; 
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Отдел бухгалтерского учета Администрации Печорского муниципального округа; 
Финансовое управление Печорского муниципального округа;
Органы исполнительной власти области;                                                     Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето»;                                                                                                                                                                   
Управление образования Администрации Печорского муниципального округа;
МБОУ «Лингвистическая гимназия»
АНО «Старый город»

	Цель муниципальной программы 
	Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан муниципального образования

	Задачи муниципальной программы
	1.Укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов  РФ;
2.Создания (реконструкции) культурно – образовательных  и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музейные хореографические  и другие творческие школы, а так же выставочные пространства;
3. Обеспечение детских, музыкальных, художественных, хореографических  школ, училищ и школ искусств  необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
4.Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра;
5.Создания (реконструкция) культурно – досуговых организаций клубного типа на территории сельских поселений, развития муниципальных библиотек;
6.Создания виртуальных концертных залов не менее в 500 городах РФ;
7. Создания для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных  в населенных пунктах с численностью населения  до 500 тыс. человек;
8.Подготовка кадров  для организаций  культуры;
9. Модернизация  региональных  и муниципальных театров юного зрителя  и кукольных театров путем их реконструкции  и капитального ремонта;
10. Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ.
11.Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;
12.Повышение доступности для граждан культурных ценностей;
13.Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
14.Укрепление материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства;
15. Сохранение и развитие культурных традиций народности сету (сето).

	Целевые показатели цели муниципальной программы
	1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры и органами местного самоуправления,%
2. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения, ед. 
3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения, ед.
4. Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето).                                                                  

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. «Развитие культуры»  


	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2024-2028 гг.

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	Источники
	Всего
(тыс. руб.)
	2024
(тыс. руб.)
	2025 год
(тыс. руб.)
	2026 год
(тыс. руб.)
	2027 год
(тыс.руб)
	2028 год
(тыс.руб)


	
	федеральный бюджет
	69833.37
	29 713.07
	0
	40120.3
	0
	0

	
	областной бюджет
	8019.08
	1193.06
	5329.77
	702.25
	197.0
	597

	
	местный бюджет
	220655.22
	39979.7
	44105.18
	47026.34
	44572
	44972

	
	иные источники
	5300,0
	1060.0
	1060.0
	1060.0
	1060.0
	1060.0

	
	всего по источникам
	303807.67
	71 945.83
	50494.95
	88908.89
	45829
	46629

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	1. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры и органами местного самоуправления,%
2. Сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения, ед. 
3. Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения, ед.
4. Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето).                                                                  


I. 
II. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ
Муниципальная политика в сфере культуры в  Печорском муниципальном округе до 2028 года направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности в районе.
Муниципальная программа «Развитие культуры в МО Печорский муниципальный округна 2024-2028годы» разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Псковской области и Печорского муниципального округа.
Положения Программы опираются на комплексную оценку состояния сферы культуры и прогноз ее развития, на обоснованное определение объективных потребностей и реальных возможностей обеспечения развития данной сферы.
Положения Программы являются основой для консолидации усилий органов муниципальной власти округа, организаций культуры, образования, молодежной политики, спорта, массовых коммуникаций, социальной защиты и др., а также общественных объединений и населения по обеспечению комплексного решения проблем развития сферы культуры в Печорском муниципальном округе.
Программой определяется главная цель, задачи, сценарии перспективного развития, ожидаемые результаты, принципы реализации, этапы и приоритеты, комплекс основных мероприятий, необходимые условия, риски и механизм контроля развития сферы культуры района.

III. Cодержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Культура является значимым социальным фактором развития, средством эстетического, нравственного и патриотического воспитания населения.
На сегодняшний день в районе работает 25 учреждений: это клубные, библиотечные учреждения культуры, детская школа искусств 
(Таблица 1).
	Район
	Театры
	Учреждения клубного типа
	Кинотеатры
	Библиотеки
	Музеи
	Парки
	Детские школы искусств

	Печорский
	---
	13
	---
	11
	---
	---
	1



При подготовке Программы проведена оценка внутренних ресурсов культуры и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.
Во-первых, предоставление услуг в сфере культуры в  Печорском районе осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности. Так, в соответствии приказом Комитета по культуре Псковской области от 30.08.2017 г. № 184 «О введении в действие методических рекомендаций по сети развития культуры  и обеспеченности населения услугами организаций культуры», обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры по району составляет (Таблица 2):
Таблица 2. Обеспеченность населения района муниципальными учреждениями культуры, процент

	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа
	Обеспеченность библиотеками
	Обеспеченность парками культуры и отдыха

	
	Печорский муниципальный округ
	на 1 клуб 
1000 человек
	на 1 библиотеку 1240 человек
	0


Сложившаяся ситуация обусловливает увеличение стандартной (среднестатистической) нагрузки на действующие учреждениякультуры  муниципального округа и диктует необходимость расширения и сохранения предоставляемых услуг населению на имеющейся материально-технической базе.

IV. Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденная Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2024 года № 309 «О национальных целях развития РФ на период 2030 года и на перспективу до 2036 года», федеральная целевая программа «Культура России», Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» определяют в качестве цели государственной политики в сфере культуры развитие и реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.
         На муниципальном уровне положения федеральных и областных документов получили свое развитие в разработанной муниципальной программе«Развитие культуры в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028 годы».
В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в Псковской области основной целью муниципальной программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района.
Исполнение Программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг в сфере культуры, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя муниципального округа.
Основными задачами Программы являются:
Задача: 1. Укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно – нравственных и культурных ценностей народов  РФ;
Задача: 2. Создания (реконструкции) культурно – образовательных  и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музейные хореографические  и другие творческие школы, а так же выставочные пространства;
Задача: 3. Обеспечение детских, музыкальных, художественных, хореографических  школ, училищ и школ искусств  необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
Задача: 4. Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра;
Задача: 5. Создания (реконструкция) культурно – досуговых организаций клубного типа на территории сельских поселений, развития муниципальных библиотек;
Задача: 6. Создания виртуальных концертных залов не менее в 500 городах РФ;
Задача: 7. Создания для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных  в населенных пунктах с численностью населения  до 500 тыс. человек;
Задача: 8. Подготовка кадров  для организаций  культуры;
Задача: 9.Модернизация  региональных  и муниципальных театров юного зрителя  и кукольных театров путем их реконструкции  и капитального ремонта;
Задача: 10. Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ.
Задача: 11. Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;
Задача: 12. Повышение доступности для граждан культурных ценностей;
Задача: 13. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
Задача:14.Укрепление материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства;
Задача: 15. Сохранение и развитие культурных традиций народности сету (сето)

Прогноз конечных результатов Программы:
1. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, %
2. Сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения, ед.
3. Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения, ед.
4. Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето).                                                                                                        

Сроки реализации Программы
2024 -2028 годы.
Перечень показателей (индикаторов) Программы
1.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры и органами местного самоуправления,%
2.Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 человек на 1 библиотеку.
3.Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения, ед. 
4.Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету(сето).                                                                                                                                                        
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков реализации и непосредственных результатов.
Основное  мероприятие1.1Развитие библиотечного дела
Основное мероприятие 1.2Развитие системы культурно-досугового обслуживания
культурно-досугового обслуживания населения»
Основное мероприятие 1.3 «Прочие мероприятия в сфере культуры»

Основное мероприятие: 1.3 Прочие мероприятия в сфере культуры

В  муниципальную программу «Развитие культуры в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028 годы» включена 1 подпрограмма  - «Развитие культуры».  Включение данной подпрограммы в Программу связано с особенностями структуры сферы культуры Печорского муниципального округа, ключевыми задачами, обеспечивающими повышение качества культурного продукта. В Печорском округе сложилась разветвленная сеть учреждений культуры, каждое из которых имеет свою специфику и решает определенные задачи. Главными из этих задач являются: обеспечение эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы, повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры, проведение эффективной кадровой политики и сохранение культурных традиций коренной малочисленной народности сету (сето), проживающей на территории Печорского района, сохранение памятников культурного наследия. 
Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  Печорского муниципального округа, областного и федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
Финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальными учреждениями культуры района муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации отдельных программных мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию указанной Программы.
Общий объем финансирования Программы на 2024 - 2028годы  составит303807, 67 тыс. рублей, в том числе:
на 2024 год -71 945,83тыс. рублей;
на 2025 год - 50 494,95 тыс. рублей;
на 2026 год –88 908,89 тыс. рублей;
на 2027 год –45 829,00 тыс.рублей;
на 2028 год –46 629,00 тыс. рублей.
Средства бюджета программы распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли культуры в пределах выделенных лимитов.
V. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние риски:
- как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также изменение региональной нормативной базы в части сокращения или прекращения финансирования Программы;
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр стратегических задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным и областным законодательством и нормативными правовыми актами  муниципального округа;
- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).
Последствиями недостаточной координации могут стать:
- отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;
- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;
- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;
- снижение эффективности результатов Программы, связанное:
- с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;
- с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.
Перечисленные выше риски реализации Программы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния государства на формирование "человеческого капитала", потерю квалифицированных кадров;
С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланирована ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объемов финансирования.
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры и органами местного самоуправления, %
2. Сохранение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения, ед.
3. Сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения, ед.
4. Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето).   

                                   



Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателях муниципальной программы
«Развитиекультуры  в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028г.г»
 (наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Целевой показатель  (наименование)
	Ед. измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	 2026 год

	2027 год

	2028 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7

	8


	
	
Муниципальная программа «Развитиекультуры  в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028г.г»


	1
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры и органами местного самоуправления
	%
	11,5
	12.0
	12.5
	12.5
	12,5

	2
	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения
	ед.
	0.4
	0.4
	0.4

	0.4

	0.4

	3
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения
	ед.
	0.73
	0.73

	0.73

	0.73

	0.73


	4
	Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето).                                                                       
	чел.
	2 000
	2 020
	2 050

	2 050

	2 050


	1
	Подпрограмма1. «Развитие культуры»


	1.1
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры органами местного самоуправления
	%
	11,5
	12.0
	12.5
	12.5
	12,5

	1.2
	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения
	ед.
	0.4
	0.4
	0.4

	0.4

	0.4

	1.3
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения
	ед.
	0.73

	0.73
	0.73

	0.73

	0.73


	1.4
	 Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето). 

	чел.
	2 000
	2 020
	2 050

	2 050

	2 050















Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры  в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028г.г»
 (наименование муниципальной программы)
	

№
п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия
	Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия
	Целевые показатели  основного мероприятия
	Значения целевых показателей основного мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	
Подпрограмма1. «Развитие культуры»

	1.1
	Основное  мероприятие «Развитие библиотечного дела»
	Администрация Печорского муниципального округа;
МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения
	ед.

	1.2
	 Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»
	Администрация Печорского муниципального округа;
МБУК «Печорский районный центр культуры»;
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района»
МБУ ДО «Детская школа искусств»
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры органами местного самоуправления
	%

	
	
	
	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения
	ед.

	1.3
	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере культуры»
	Администрация Печорского муниципального округа, Территориальное управление;
Администрация Псковской области;                                  Органы исполнительной власти области;                       Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето»; 
МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия
МБУ ДО «Детская школа искусств»
	Рост числа участников культурно-образовательных мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиций сету (сето).
	чел.



























Приложение №3
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028 годы»
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МБУК «Печорская центральная районная библиотека» и МБУК «Печорский районный центр культуры» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитиекультуры  в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028г.г»
 (наименование муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
	Значение показателя объема услуги (работы)
	Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ, тыс. руб.)

	
	
	
	2024
	2025
	

2026


	


2027



	

2028


	2024
	2025
	
2026

	
2027

	
2028


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

	
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела»

	1.1
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки


	Количество пользователей в стационаре

	
71 100
	
72820
	
72890

	
72960

	
72960

	17 794,6
	18420,2
	20 347
	19402
	19402

	
	
	Количество пользователей  через сеть интернет 

	1 800
	2035
	2038
	2040
	2040
	
	
	
	
	

	
	Основное мероприятие 1.2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»

	1.2
	Организация показа концертов и концертных программ
	Количество проводимых мероприятий
	
2100
	
2162
	
2162
	
2162
	
2162
	19 902.8
	23646
	25046
	25046
	25046

	
	
	Количество посетителей концертов и концертных программ

	
658600
	
658651
	
658651
	
658651
	
658651
	
	
	
	
	











 Приложение №4
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028 годы»
	
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
«Развитие культуры  в МО «Печорский муниципального округа» на 2024-2028г.г.»
 (наименование муниципальной программы)
	№
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Расходы (руб.), годы
	

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5

	6

	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа 
«Развитие культуры  в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028 г.г»
	всего, в том числе:
	39 979,7
	44 105,18
	47 026,34
	44572
	44972
	220 655,22

	
	
	МБУ ДО «Детская школа искусств»,
Администрация Печорского муниципального округа
	2282,3
	2038,98
	1633,34
	124
	524
	6 602,62

	
	
	МБУК «Печорский районный центр культуры»;
	19 902.8
	23646
	25 046
	25 046
	25 046
	118 686,8

	
	
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	17794,6
	18420,2
	20 347,0
	19 402,0
	19 402,0
	95 365,8

	1.
	Подпрограмма 1
«Развитие культуры»
	всего
	39 979,7
	44 105,18
	47 026,34
	44572
	44972
	220 655 ,22

	
	
	Администрация Печорского муниципального округа
	2282,3
	2038,98
	1633,34
	124
	524
	6 602,62

	
	
	МБУК «Печорский районный центр культуры»;
	19 902.8
	23646
	25 046
	25 046
	25 046
	118 686,8

	
	
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	17794,6
	18420,2
	20 347,0
	19 402,0
	19 402,0
	95 365,8

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела»
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	17794,6
	18420,2
	20347,0
	19402,0
	19402,0
	95 365,8

	1.1.1
	Поддержка, модернизация отраслей культуры в части комплектования книжного фонда, подписка
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	1280,2
	1280,2
	945.0
	0.0
	0.0
	3505,4

	1.1.2
	Ремонт зданий и помещений библиотек (в том числе капитальный)
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.3
	Обеспечение деятельности МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»

	16 264,4
	17 140,0
	19 102,0
	19 102,0
	19 102,0
	90 710,4

	1.1.5
	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры.находящихся на территории сельских поселений, подготовка кадров для организаций культуры
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.6
	Государственная поддержка  муниципальных учреждений культуры,  находящейся на территории  сельских поселений
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.7
	Издание книги

	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	250,0
	0.0
	300.0
	300.0
	300.0
	1150.0

	1.1.8
	Проведение мероприятий по развитию библиотечной сети и повышения уровня обслуживания населения
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания»
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	19 902.8
	23 646
	25 046
	25 046
	25 046
	118 686,8

	1.2.1
	Проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	0.0
	1500
	1000.0
	1000.0
	1900.0
	4500.0

	1.2.2
	Обеспечение деятельности МБУК «Печорский районный центр культуры»

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	19 893.6
	22 146
	24056,0
	24 056,0
	24056,0
	114 207,6

	1.2.3
	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	9.2
	0.0
	0.0
	0.0
	300.0
	9.2

	1.2.4
	Государственная поддержка отрасли культуры
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.5
	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозале МБУК «Печорский районный центр культуры»
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.6
	Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусств.
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.7
	Обеспечение детских  музыкальных, художественных, хореографических школ,  школ искусств  необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
	МБУ ДО «Детская школа искусств»

МБУК «Печорский районный центр культуры»

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.8
	Организация и проведение мероприятий направленных  на сохранение, возрождение и развитие  народных художественных промыслов и ремесел:
Выставка традиционных Печорских ремесел «Ремесло у нас в почете», Мастер класс в гончарной студии для детей и взрослых
 «На необычном подворье»
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.9
	Ремонт зданий и помещений учреждений культуры РЦК
( в том числе и капитальный)

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	0.0
	0.0
	5000.0
	5000.0
	5000.0
	15000.0

	1.3
	Основное мероприятие 1.3
«Прочие мероприятия в сфере культуры»
	
	2282,3
	2038,98
	1633,34
	124,0
	524,0
	6602,62

	1.3.1
	Укрепление российской гражданской идентичности на основе  духовно – нравственных и культурных ценностей  народов Российской Федерации
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
МБУК «Печорский районный центр культуры»
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.2
	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и изучение этнокультурных традиций сету (сето), среди обучающихся образовательных учреждений Печорского района.
	Администрация Печорского муниципального округа
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.3
	Ремонт жилых домов одиноких, пожилых жителей сету (сето)
	Администрация Печорского муниципального округа
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.4
	Формирование мест торговли сувенирной продукцией сету (сето)
	Администрация Печорского муниципального округа
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.5
	Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации
	Администрация Печорского муниципального округа
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.6
	Повышение показателей доступности объектов культуры и социальной сферы для инвалидов и маломобильных групп населения
	Администрация Печорского муниципального округа
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.7
	Субсидия на софинансирование  расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой программы  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»2024-2028 г.г.
	Администрация Печорского муниципального округа
	6,1
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	12,1

	1.3.8
	Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших  при защите Отечества на территории МО «Печорский муниципальный округ»
2024-2028 г.г.
	Администрация Печорского муниципального округа
	200,0
	200,0
	200,0
	100,0
	500,0
	1200,0

	1.3.9
	Поддержка добровольческих (волонтерских) движений и некоммерческих организаций  в целях реализации социокультурных  проектов в сфере культуры и сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.
	МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района»

МБУК «Печорский районный центр культуры»

	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24.0
	120,0

	1.3.10
	«Строительство и модернизация (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) сети учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры области, изготовление проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий.
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа
АНО «Старый город»
	2052,2
	50,88
	0.0
	0.0
	0.0
	2103,08

	1.3.11
	Обустройство прилегающей территории  в рамках федеральной программы «Культурная среда»
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа
АНО «Старый город»
	0,0
	1758,1
	0.0
	0.0
	0.0
	1758,1

	1.3.12
	Субсидия предоставляемая местным бюджетам  из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.
	Администрация Печорского муниципального округа
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.13
	Субсидия на создание школы креативных индустрий (ШКИ)


	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа

	0.0
	0.0
	409,34
	0.0
	0.0
	409,34

	1.3.14
	Мероприятие на создание школы креативных индустрий на территории Печорского муниципального округа, на базе МБУ ДО «Детская школа искусств»

	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа

	0.0
	0.0
	1 000,0
	0.0
	0.0
	1 000,0

























Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие культуры 
в МО Печорский муниципальный округ на 2024-2028 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
«Развитиекультуры  в МО «Печорский муниципальный округ» на 2024-2028г.г»
(наименование муниципальной программы)
	 №
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9

	10


	1.
	«Развитие культуры  в МО «Печорский муниципальный  округ»
 на 2024-2028 г.г»
	всего, в том числе:
	всего
	71945,83
	50 494,95
	88 908,89
	45 829
	46 629
	303 807,67

	
	
	
	федеральный бюджет
	29 713,07
	0.0
	40 120,3
	0.0

	0.0

	69 833,37

	
	
	
	областной бюджет 
	1 193,06
	5 329,77
	702,25
	197,0
	597,0
	8 019,08

	
	
	
	
местный бюджет 
	
39979.7
	
44105,18
	
47 026,34
	
44 572

	
44 972

	
220 655,22

	
	
	
	иные источники
	1060,0

	1060,0
	1060,0
	1060.0
	1060.0
	5300.0

	
	
	Администрация Печорского муниципального округа
	всего
	1123.1
	522,0
	521,0
	321,0
	1121,0
	3608,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	606
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	606

	
	
	
	областной бюджет 
	287
	292
	297
	197
	597
	1670

	
	
	
	местный бюджет 
	230.1
	230
	224
	124
	524
	1332,1

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	17854,6
	18480,2
	20407
	19462
	19462
	95 665,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	17 794,6
	18420.2
	20 347
	19 402
	19402
	95 365,8

	
	
	
	иные источники
	60
	60
	60
	60
	60
	300

	
	
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	21808,86
	24 646
	26 046
	26 046
	26 046
	124 592,86

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	906,06
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	906,06

	
	
	
	местный бюджет 
	19902,8
	23646
	25046
	25046
	25046
	118 686,8

	
	
	
	иные источники

	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000.0
	1000.0
	5000,0

	
	
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
АНО «Старый город»
	всего
	31 159,27
	6846,75
	41934, 89
	0.0
	0.0
	79 940,91

	
	
	
	федеральный бюджет
	29 107,07
	0.0
	40 120,3
	0.0
	0.0
	69 227,37

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	5037,77
	405,25
	0.0
	0.0
	5443,02

	
	
	
	местный бюджет 
	2052,2
	1808,98
	1409,34
	0.0
	0.0
	5270,52

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.
	Основное мероприятие  1.1 «Развитие библиотечного дела»


	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	17854,6
	18480,2
	20407
	19462
	19462
	95 665,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	17794,6
	18420.2
	20 347
	19 402
	19402
	95 365,8

	
	
	
	иные источники
	60
	60
	60
	60
	60
	300

	1.1.1
	Поддержка, модернизация отраслей культуры в части комплектования книжного фонда, подписка
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	1280.2

	1280.2

	0.0

	0.0
	0.0
	3505,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	1280.2

	1280.2

	945.0

	0.0
	0.0
	3505,4

	
	
	
	иные источники
	0.0

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.2
	Ремонт зданий и помещений библиотек (в том числе капитальный)
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.3
	Обеспечение деятельности МБУК «Печорская центральная районная библиотека»

	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	16324.4
	17200
	19 162
	19 162
	19 162
	91 010.4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	16264,4
	17 140
	19 102
	19 102
	19 102
	90 710,4

	
	
	
	иные источники
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	60.0
	300.0

	1.1.4
	Поддержка отраслей культуры в части подключения общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	
	0.0

	
	
	
	иные источники

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.5
	Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских поселений, подготовка кадров для организаций культуры
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.6
	Государственная поддержка  муниципальных учреждений культуры,  находящейся на территории  сельских поселений
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.7
	Издание книг и подписка периодических изданий 

	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»

	всего
	250.0
	0.0
	300.0
	300.0
	300.0
	1150.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	250.0
	0.0
	300.0
	300.0
	300.0
	1150.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.1.8
	Проведение мероприятий по развитию библиотечной сети и повышения уровня обслуживания населения

	
МБУК «Печорская центральная районная библиотека»



	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	21808,86
	24 646
	26 046
	26 046
	26 046
	124 592,86

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	906,06
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	906,06

	
	
	
	местный бюджет 
	19902,8
	23646
	25046
	25046
	25046
	118 686,8

	
	
	
	иные источники
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000.0
	1000.0
	5000,0

	1.2.1
	Проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	0.0
	1500.0
	1000.0
	1000.0
	1000,0
	4500.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	1500.0
	1000.0
	1000.0
	1000,0
	4500.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.2
	Обеспечение деятельности МБУК «Печорский районный центр культуры»

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	19893,6
	22 146
	24 056,0
	24 056,0
	24 056,0
	114 207,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	19893,6
	22 146
	24 056,0
	24 056,0
	24 056,0
	114 207,6

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.3
	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	915,2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	915,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	906,06
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	906,06

	
	
	
	местный бюджет 
	9,2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	9,2

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.4
	Государственная поддержка отрасли культуры
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.5
	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозале МБУК «Печорский районный центр культуры»
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.6
	Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусств.
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.7
	Обеспечение детских  музыкальных, художественных, хореографических школ,  школ искусств  необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.8

	Организация и проведение мероприятий направленных  на сохранение, возрождение и развитие  народных художественных промыслов и ремесел:
Выставка традиционных Печорских ремесел «Ремесло у нас в почете», Мастер класс в гончарной студии для детей и взрослых
 «На необычном подворье»

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.2.9
	Ремонт зданий и помещений учреждений культуры РЦК
 (в том числе капитальный)

	МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.





	Основное мероприятие 1.3 «Прочие мероприятия в сфере культуры»
	Администрация области, Администрация Печорского муниципального округа, МБУ ДО «Детская школа искусств»
	всего
	32 282,37
	7368,75
	42455,89
	321.0
	1121.0
	83 549,01

	
	
	
	федеральный бюджет
	29 713,07
	0.0
	40120,3
	0.0
	0.0
	69 833,37

	
	
	
	областной бюджет 
	287,0
	5 329,77
	702,25
	197.0
	597.0
	7113,02

	
	
	
	местный бюджет 
	2282,3
	2038,98
	1633,34
	124.0
	524.0
	6 602,62

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.1
	Укрепление российской гражданской идентичности на основе  духовно – нравственных и культурных ценностей  народов Российской Федерации.
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
МБУК «Печорский районный центр культуры»
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.2
	Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и изучение этнокультурных традиций сету (сето), среди обучающихся образовательных учреждений Печорского района.
	Администрация Печорского муниципального округа
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.3
	Ремонт жилых домов одиноких, пожилых жителей сету (сето)
	Администрация Печорского муниципального округа

	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.4
	Формирование мест торговли сувенирной продукции сету (сето)
	Администрация Печорского муниципального округа
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.5
	Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации
	Администрация Печорского муниципального округа
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.6
	Повышение показателей доступности объектов культуры и социальной сферы для инвалидов и маломобильных групп населения.
	МБУК «Печорская центральная районная библиотека»
МБУК «Печорский районный центр культуры»
	всего
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.7
	Субсидия на софинансирование  расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией федеральной целевой программы  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»2024-2026 г.г.
	Администрация Печорского муниципального округа
	всего
	612.1
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	618.1

	
	
	
	федеральный бюджет
	606.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	606.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	6.1
	6.0
	0.0
	0.0
	0.0
	12.1

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.8
	Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших  при защите Отечества на территории МО «Печорский муниципальный округ»
2024-2026 г.г.
	Администрация Печорского муниципального округа
	всего
	400.0
	400.0
	400.0
	200.0
	1000.0
	2400.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	200.0
	200.0
	200.0
	100.0
	500.0
	1200.0

	
	
	
	местный бюджет 
	200.0
	200.0
	200.0
	100.0
	500.0
	1200.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.9
	Поддержка добровольческих (волонтерских) движений и некоммерческих организаций  в целях реализации социокультурных  проектов в сфере культуры и сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.
	МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи Печорского района»

МБУК «Печорский районный центр культуры»

	всего
	24.0
	24.0
	24.0
	24.0
	24.0
	120.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	24,0
	24.0
	24.0
	24.0
	24.0
	120,0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.10
	«Строительство и модернизация (реконструкция, капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования) сети учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры области, изготовление проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий.
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа
АНО «Старый город»
	всего
	31 159,27
	5088,65
	0.0
	0.0
	0.0
	36 247,92

	
	
	
	федеральный бюджет
	29 107,07
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	29 107,07

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	5037,77
	0.0
	0.0
	0.0
	5037,77

	
	
	
	местный бюджет 
	2052,2
	50,88
	0.0
	0.0
	0.0
	2103,08

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.11
	Обустройство прилегающей территории  в рамках федеральной программы «Культурная среда»
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа
АНО «Старый город
	всего
	0.0
	1758,1
	0.0
	0.0
	0.0
	1758,1

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	1758,1
	0.0
	0.0
	0.0
	1758,1

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	1.3.12




1.3.13





1.3.14
	Субсидия предоставляемая местным бюджетам  из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.


	Администрация Печорского муниципального округа
	всего
	87.0
	92.0
	97.0
	97.0
	97.0
	470.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	87.0
	92.0
	97.0
	97.0
	97.0
	470.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	Субсидия на создание школы креативных индустрий (ШКИ)
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа

	всего
	0.0
	0.0
	40 934,89
	0.0
	0.0
	40 934,89

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	40 120,3
	0.0
	0.0
	40 120,3

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	405,25
	0.0
	0.0
	405,25

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	409,34
	0.0
	0.0
	409,34

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	Мероприятие по созданию  школы креативных индустрий на территории Печорского муниципального округа, на базе МБУ ДО «Детская школа искусств»
	МБУ ДО «Детская школа искусств»
Администрация Печорского муниципального округа

	всего
	0.0
	0.0
	1000.0
	0.0
	0.0
	1000.0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	областной бюджет 
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	местный бюджет 
	0.0
	0.0
	1000.0
	0.0
	0.0
	1000.0

	
	
	
	иные источники
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
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