# ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕЧОРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.04.2026 г.  № 196

г. Печоры

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории МО «Печорский муниципальный округ»

# В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Печорский  муниципальный округ» в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, Администрация Печорского муниципального округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования «Печорский муниципальный округ» согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Печорского муниципального округа  И.С. Гребенкову.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Печорского муниципального округа в сети «Интернет».

Глава Печорского муниципального округа                                                       В.А. Зайцев

# Верно

И.о. Управляющего делами                                                                                     Н.М. Чепюк

Приложение № 1  к

Постановлению Администрации

Печорского муниципального округа

№ 16.04.2026 г.  № 196

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование | Описание |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальное образование | МО «Печорский муниципальный округ» |  |  |  |
| 1.2 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | ООО «Теплоэнерго Псков» МП «Печорские тепловые сети» ГБУ ПО «Псковавтодор» Дирекции пансионата «Кривск» Службы по обеспечению деятельности объектов Банка России |  |  |  |
| 2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Начало отопительного сезона |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | 24.09.2022 |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | 09.10.2023 |  |  |  |
|  | 2024-2025г.г. | 01.10.2024 |  |  |  |
| 2.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | 10.05.2023 |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | 06.05.2024 |  |  |  |
|  | 2024-2025г.г. | 19.05.2024 |  |  |  |
| 2.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | 223 дня |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | 211 дней |  |  |  |
|  | 2024-2025г.г. | 230 дней |  |  |  |
| 2.4 | Погодные условия |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. |  | - средняя температура наружного воздуха за ОЗП составила: - 5,4 градусов; - аномально-низкая температура наружного воздуха опускалась до: - 22 градусов; - осадки с сильным ветром составляли среднестатистическое значение. |  |  |
|  | 2023-2024г.г. |  | - средняя температура наружного воздуха за ОЗП составила: - 5,0 градуса; - аномально-низкая температура наружного воздуха опускалась до: - 25 градусов; - осадки с сильным ветром составляли среднестатистическое значение. |  |  |
|  | 2025-2026г.г. |  | - средняя температура наружного воздуха за ОЗП составила: - 6,0 градусов; - аномально-низкая температура наружного воздуха опускалась до: - 27 градусов; - осадки с сильным ветром составляли среднестатистическое значение. |  |  |
| 2.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2025-2026г.г. | нет |  |  |  |
| 2.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2025-2026г.г. | нет |  |  |  |
| 2.7 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2025-2026г.г. | нет |  |  |  |
| 2.8 | Аварийные ситуации |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | нет |  |  |  |
|  | 2025-2026г.г. | нет |  |  |  |
| 2.9 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |
|  | 2022-2023г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
|  | 2023-2024г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
|  | 2025-2026г.г. | в штатном режиме |  |  |  |
| 3. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2026 |  |  |  |
| 3.2 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2026 |  |  |  |
| 3.3 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2026 |  |  |  |
| 3.4 | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | На постоянной основе |  |  |  |
| 3.5 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 |  |  |  |
| 3.6 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 |  |  |  |
| 3.7 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |  |  |  |
| 3.8 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2026 |  |  |  |
| 3.9 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2026 |  |  |  |
| 3.10 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2026 |  |  |  |
| 3.11 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2026 |  |  |  |
| 3.12 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2026 |  |  |  |
| 3.13 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г | не позднее 20.11.2026 |  |  |  |
| 3.14 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2026 |  |  |  |